### УТВЕРЖДАЮ

### Татарханов Рустам Багавдинович____

### (ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления)

### ___________________

### (подпись)

### ___________________

### (дата)

ПЛАН по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2023  год

_______________________МКДОУ «Звездочка»______________________________

полное название организации (в соответствии с уставом)

| ### № | ### Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Плановый срок реализации мероприятия | ### Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | ### Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### реализованные меры по устранению выявленных недостатков | ### фактический срок реализации |
| ### I. | ### Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| ### 1. | ### Несоответствие информации на информационных стендах требованиям нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте организации требованиям нормативно-правовых актов. | ### Привести информацию на стендах внутри организации в соответствие с требованиями нормативных правовых актов. | ### 1.03.2024 | Шамхалова Наркисат Хасбулатовна, заведующая. Ибрагимова Чакар Залбеговна, ответственная за сайт | ### Исполнена (приложена фотография внизу) | ### 03.05.2024 |
| ### II. | ### Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| ### 2. | ### Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски. | ### Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски. | ### 15.08.2024 г. | ### Шамхалова Наркисат Хасбулатовна, заведующая. | ### Так как сад вошел в программу капитального ремонта в 2025 году будет исполнена. | ### 31.12.2025 г. |
| ### III. | ### Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| ### 3. |  |  |  |  |  |  |
| ### IV. | ### Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| ### 4. |  |  |  |  |  |  |
| ### V. | ### Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| ### 5. |  |  |  |  |  |  |

Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ (пример – 16 января 2023 г.).

2 Форма Плана утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.

3 Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.